Ficha para el registro de Proyectos
Datos de identificación del proyecto.
Nombre del Proyecto:			SIGLAS:
Clasificación según cliente:
Entidad Cliente:	Centro de Desarrollo:
Responsable:	Responsable:
Cargo:	Cargo:
Teléfono:	Teléfono:
E-mail:	E-mail:
Duración Estimada del Proyecto
Fecha de inicio estimada: xxxxxxxxxx		Fecha de culminación estimada: abril/23/2012(por definir fecha a partir de la firma del PT)

Enunciado del problema o necesidad que origina el proyecto

Alcance del proyecto

Objetivo General del proyecto

Objetivos Específicos del proyecto

Detalles de los recursos necesarios para el logro del objetivo del proyecto.

Plan Operativo
Actividad	Tiempo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de fin	Costo
Autenticación	25 days	Mon 9/12/11	Fri 10/14/11
Autorización	60 days?	Mon 9/19/11	Fri 12/9/11
Aprovisionamiento	101 days	Mon 9/12/11	Mon 1/30/12
Reporte y Auditoria	100 days?	Mon 9/12/11	Fri 1/27/12
Configuración y Registro	66 days	Wed 9/14/11	Wed 12/14/11
Despliegue	30 days	Tue 1/31/12	Mon 3/12/12
Transferencia	30 days	Tue 3/13/12	Mon 4/23/12

Recurso por Actividades a Realizar

Autenticación
Recursos Humanos	5
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)	Profesor(P):1 / Estudiante(E):4
Tiempo dedicado(horas diaria)	P: 8h / E4to: 5h x 3 / E3ro: 3h x 1
Autorización
Recursos Humanos	6
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)	Profesor(P):2 / Estudiante(E):4
Tiempo dedicado(horas diaria)	P1: 8h / P2: 2h / E4to: 5h x 3 / E3ro: 3h x 1
Aprovisionamiento
Recursos Humanos	6
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)	Recién Graduado(R):1 / Estudiante(E):5
Tiempo dedicado(horas diaria)	R:8h / E5to: 7h x 2 / E4to: 5h x 2 / E3ro: 3h x 1
Auditoria y Reportes
Recursos Humanos	5
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)	Profesor(P):1 / Estudiante(E):4
Tiempo dedicado(horas diaria)	P:7h / E4to: 5h x 2 / E3ro: 3h x 2
Configuración y Registro
Recursos Humanos	3
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)	Profesor(P):1 compartido en otras tareas / Estudiante(E):2
Tiempo dedicado(horas diaria)	P:8h / E4to: 5h / E2do: 3h
Despliegue
Recursos Humanos	Por definir
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)
Tiempo dedicado(horas diaria)

Transferencia
Recursos Humanos	Por definir
Cantidad(divididos por categoría: Especialista, profesores, estudiantes, consultores, recién graduados)
Tiempo dedicado(horas diaria)

Autenticación
Nombre	PC Desarrollo
Cantidad	2 -1
Costo
Autorización
Nombre	PC Desarrollo
Cantidad	3
Costo
Auditoria y Reportes
Nombre	PC Desarrollo
Cantidad	3 -1
Costo
Configuración y Registro
Nombre	PC Desarrollo
Cantidad	2
Costo
Transferencia
Nombre	Por definir
Cantidad
Costo
Despliegue
Nombre	Por definir
Cantidad
Costo
Recursos Generales
Nombre	PC Servidor (mismo costo de las pc de desarrollo)
Cantidad	2
Costo
TOTAL(pc)	15
FUNCIONALES	12
ROTAS	3