## Gestión
Lista de Chequeo					Importancia
				A
				M
	Elementos de la tabla	Descripción					B
	Lineamiento	Define el lineamiento de calidad al que hace referencia
	Tipo de NC	Tipo de NC correspondiente al criterio que se evalúa					Respuesta
	Evidencia ¿Qué?	Es la descripción de qué se quiere verificar					SI
	Impacto	Impacto de la no conformidad en el proyecto					NO
	Ubicación	Especifica el lugar del expediente de proyecto, la plantilla o documento donde se puede verificar el indicador a evaluar.
	Procedimiento ¿Cómo?	Especifica el procedimiento mediante el cual se pueden hacer las verificaciones.					Metodología
	Respuesta	Se selecciona SI o NO en dependencia de si la respuesta a la evidencia es negativa o positiva.					RUP
	Descripción	Descripción del hallazgo encontrado					XP
	Fase	Seleccionar las fases por las que ha transitado el proyecto y por la que se encuentra actualmente, para que la lista de chequeo muestre solamente las preguntas adecuadas. (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición)					Genérico
	Metodología	Metodología de desarrollo que utiliza el proyecto (Seleccionar "Genérico" más la metodología utilizada)					Fase
				Inicio
				Elaboración
				Construcción
				Transición
Lineamiento	Tipo de NC	Evidencia ¿Qué?	Impacto	Ubicación	Procedimiento ¿Cómo?	Respuesta	Descripción	Fase		Metodología
Comunes					Inicio		Genérico
	Adherencial al Proceso	¿Existe el proyecto en el sistema de Gestión de Proyectos?	A	Servidor de Gestión de Proyectos.	Revisión de Configuraciones
	Adherencial al Proceso	¿Existe el repositorio del proyecto en el servidor de control de versiones y es actualizado diariamente?	A	Servidor de control de versiones.	Revisión de Configuraciones
	Adherencia a Producto	¿Se utiliza la plantilla del expediente de proyecto?	M	Todos los documentos	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Se realiza el registro de control de versiones de los cambios del documento?	M	Todos los documentos	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico

MINUTA DE REUNIÓN v2.0 (2. Gestión de Proyecto/2.7 Reuniones)					Inicio		Genérico
8.3.9	Adherencia a Producto	¿El proyecto realiza el registro de las actividades conjuntas y acuerdos de trabajo?	A	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión inicial con el cliente?	A	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión inicial con el cliente y el arquitecto de información?	A	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Existen evidencias de los encuentros para realizar el juego de planificación?	A	Minutas de Reuniones/Diario de actividades	Revisión de Configuraciones			Inicio		XP
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión de priorización de la LRP y las Historias de Usuario? (Actividad de Priorización)	A	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Inicio		XP
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión de revisión del diseño?	A	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Inicio		XP
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión de la junta de planificación donde se definió que se implementaba en al iteración en curso?	M	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Construcción		XP
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión de la junta de seguimiento donde se revisó el alfa de la iteración?	M	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Construcción		XP
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia de la reunión de la junta de revisión donde se revisó el beta del producto entregado en cada iteración?	M	Minutas de Reuniones	Revisión de Documentos			Construcción		XP
LISTA DE RIESGOS v2.0 (2. Gestión de Proyecto/2.2 Riesgos)					Inicio		Genérico
8.3.7	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Lista de Riesgos"?	A	Lista de Riesgos	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.7	Adherencia a Producto	¿Existe una lista de riesgos o referencia a la misma?	A	Lista de Riesgos	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.7	Adherencia a Producto	¿Se realiza una gestión de riesgos que abarque estimaciones de la probabilidad de ocurrencia, impacto, plan de mitigación asociado y efectos?	M	Lista de Riesgos	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.7	Adherencia a Producto	¿Se define el plan de contingencia para cada riesgo?	A	Lista de Riesgos	Revisión de Documentos
Ficha técnica para el registro de proyectos v2.0_1 (4. Legal)					Inicio		Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el documento Ficha técnica para el registro de proyectos?	A	Ficha técnica	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia a Producto	¿Están claramente todos los datos de identificación del proyecto?	A	Ficha técnica	Revisión de Documentos
	Adherencia a Producto	¿Se define claramente qué metodología utilizarán para la creación del producto?	B	Ficha técnica	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia a Producto	¿Se describe claramente la misión que comprende el sistema, el alcance que va a tener la aplicación y las aspiraciones que se persiguen con el sistema?	M	Ficha técnica	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
	Adherencia a Producto	¿Están definidas las herramientas a utilizar para la creación del sistema?	M	Ficha técnica	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
PROYECTO TÉCNICO v1.0 (2. Gestión de Proyecto/2.4 Acuerdos de Trabajo)					Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Proyecto Técnico"?	A	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se definen claramente los antecedentes del proyecto?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se definen claramente el problema a resolver y los beneficiarios?	A	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se definen claramente los impactos esperados?	A	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se propone una posible solución del problema?	A	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se exponen las razones por las cuales surge el producto así como la descripción del sistema a desarrollar ?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se realiza la descripción de la estructura organizacional del organismo cliente?	B	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se definen aquellos actores del organismo cliente que influyen en el proyecto?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Está definido el Marco Legal del Proyecto, contemplando la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones informáticas de terceros, quién es titular del sistema informático desarrollado, la licencia para distribuir y publicar en sitios nacionales e internacionales el Sistema Informático desarrollado, los derechos morales de los creadores del producto y que las acciones de registro del Derecho de Autor sobre el Sistema Informático se hará por la FRG-UCI y a su cuenta. ?	A	Proyecto Técnico/4.2 Marco Legal	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se define la Estructura del proyecto, los roles y responsabilidades, y los involucrados ?	A	Proyecto Técnico/6 Organización del Proyecto.	Revisión de Documentos
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se describe propuesta de solución para el sistema a desarrollar?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿La solución propuesta contempla Objetivos Generales y Específicos, Alcance, criterios de éxito, riesgos y entregables?	M	Proyecto Técnico/4. Formulación de la Propuesta	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se hace referencia a la dirección del proyecto?	M	Proyecto Técnico/5. Organización del Proyecto	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se define claramente la problemática a resolver?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se detallan las responsabilidades que debe asumir cada parte?	A	Proyecto Técnico/6.5 Responsabilidades de las Partes	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se definen los indicadores y métricas que se utilizarán para evaluar la calidad del producto terminado?	M	Proyecto Técnico/6.7 Cotrol de Calidad	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se define el despliegue del nuevo software, indicando objetivo, planificación, responsable de las tareas y configuración y despliegue del equipamiento?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿De la capacitación y transferencia de conocimientos se define: objetivos, responsabilidad de las partes y temáticas a abordar?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Están definidos todos los elementos a tener en cuenta para el Soporte técnico del software?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Están presentes en el documento los entregables que serán generados en el desarrollo del proyecto?	A	Proyecto Técnico/6.12 Entregables	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.3.1	Adherencia a Producto	¿Se detalla todo lo relacionado con el proyecto de transformación organizacional?	M	Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Inicio		Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se hace referencia a los componentes que pueden reutilizarse de otros desarrollos o productos?	M	Proyecto Técnico/6.6 Compatibilidad con sistemas actuales	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico	Genérico
Investigación					Inicio		Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el estado del arte?	M	Estado del arte/Artículo científico/Informe de Investigación	Revisión de Documentos			Inicio		XP

## Ingeniería
Lineamiento	Tipo de NC	Evidencia ¿Qué?	Impacto	Ubicación	Procedimiento ¿Cómo?	Respuesta	Descripción	Fase	Metodología
LISTA DE RESERVA DEL PRODUCTO v2.0 (1. Ingeniería/1.1 Requisitos)								Inicio	RUP
8.2.1	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Lista de Reserva del Producto" ?	A	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Se define Nombre y Rol de la persona que ejecutará la realización de la funcionalidad ?	M	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Están definidos y ordenados según prioridad de implementación todos y cada uno de los requisitos? (Priorización)	A	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Se identifican los requisitos que afectan la usabilidad, fiabilidad, eficiencia o soporte del sistema?	M	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Están definidas todas las interfaces que deberán ser soportadas por el sistema (Usuario, Hardware, Software, Comunicación)?	M	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Se muestra la estimación en semanas de la implementación de cada uno de los requisitos?	B	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
		¿Está firmada la LRP por el cliente?	A	Lista de Reserva del Producto	Revisión de Documentos			Inicio	XP
Historias de Usuarios v1.0								Inicio	XP
8.2.1	Adherencia a Producto	¿Existe(n) el(los) documento(s) de "Historias de Usuarios" ?	A	Historias de Usuarios	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Están descritas todas y cada una de las Historias de Usuarios?	A	Historias de Usuarios	Revisión de Documentos			Inicio	XP
8.2.2	Adherencia a Producto	¿Las Historias de Usuario están descritas con suficiente detalle que permiten determinar Usuario, Nombre de Historia, Prioridad, Riesgo, Puntos estimados, Iteración Asignada, Responsable y Descripción?	M	Historias de Usuarios	Revisión de Documentos			Inicio	XP
MODELO DE HISTORIAS DE USUARIO DEL NEGOCIO v2.0 (1. Ingeniería/1.1 Requisitos)								Inicio	RUP
	Adherencia a Producto	¿Existe el documento “ Modelo de Historias de Usuario del Negocio "?	A	Modelo de Historias de Usuario del Negocio	Revisión de Documentos			Inicio	XP
	Adherencia a Producto	¿Se identifican y describen todos los actores que intervienen en el negocio?	A	Modelo de Historias de Usuario del Negocio	Revisión de Documentos			Inicio	XP
	Adherencia a Producto	¿Se identifican y describen todos los trabajadores que intervienen en el negocio?	A	Modelo de Historias de Usuario del Negocio	Revisión de Documentos			Inicio	XP
	Adherencia a Producto	¿Existe un diagrama gráfico de las historias de usuario del negocio?	M	Modelo de Historias de Usuario del Negocio	Revisión de Documentos			Inicio	XP
PLAN DE RELEASE v2.0 (1. Ingeniería/1.1 Requisitos)								Inicio	Genérico
8.2.1	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan Release"?	A	Plan de Release	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.1	Adherencia a Producto	¿Están descritos el Número de la iteración a implementar, el tiempo de duración de la misma y las HU asociadas?	M	Plan de Release	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Se ajusta el plan de release a lo documentado en las minutas de reunión de las juntas de revisión o sea a los productos beta entregados en cada iteración?	A	Plan de Release/Minutas de reunión/Juntas de Revisión	Revisión de Documentos			Construcción	XP
	Adherencia al Proceso	¿Se define una iteración de capacitación/entrega/soporte correspondiente con las fechas definidas en el proyecto técnico?	A	Plan de Release/Proyecto Técnico	Revisión de Documentos			Construcción	XP
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN v2.0 (1. Ingeniería/1.2 Arquitectura y Diseño)								Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Arquitectura de Información"?	A	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se hace un esbozo de la estructura o taxonomía del portal o del sistema que incluya jerarquía de contenidos?	M	Arquitectura de Información/2. Esbozo de la estructura o Taxonomía.	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se describen todos y cada uno de los elementos que forman parte de la estructura o taxonomía?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se especifica un mapa de navegación ?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Existe una especificación detallada de los elementos de navegación tales como menús, rutas de acceso, botones, etc?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Existe un esbozo gráfico de la pantalla tipo donde se puedan verificar la ubicación de cada uno de los elementos de la estructura?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se describen todos y cada uno de los elementos que componen la pantalla tipo?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se especifica el diagrama de interacción?	M	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Está firmada la arquitectura de información por el cliente o existe documento de aceptación?	A	Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
INFORME DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN v2.0 (1. Ingeniería/1.2 Arquitectura y Diseño)
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Informe del Levantamiento de Información para la Arquitectura de Información"?	A	Informe del Levantamiento de Información para la Arquitectura de Información	Revisión de Documentos			Inicio
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Se definen los objetivos del producto a desarrollar?	M	Informe del Levantamiento de Información para la Arquitectura de Información/ 3. Definición de los objetivos.	Revisión de Documentos			Inicio
8.2.4	Adherencia a Producto	¿Para la definición de la audiencia se especifica la Clasificación de la audiencia, las Necesidades de la audiencia y las Espectativas de la audiencia?	A	Informe del Levantamiento de Información para la Arquitectura de Información/ 3. Definición de la audiencia.	Revisión de Documentos			Inicio
8.2.4	Adherencia a Producto	¿ Se definen todos los contenidos y servicios que el producto va a tener de acuerdo a sus objetivos y necesidades de la audiencia, plasmados en la tabla Inventario de Contenidos ?	A	Informe del Levantamiento de Información para la Arquitectura de Información/4. Definición de los contenidos y servicios	Revisión de Documentos			Inicio
DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE v2.0 (1. Ingeniería/1.2 Arquitectura y Diseño)								Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Arquitectura de Software"?	A	Documento de Arquitectura de Software	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se referencian los documentos “Lista de Reserva del Producto” y “Plan de Release”?
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se describen las herramientas que serán utilizadas?	A	Documento de Arquitectura de Software	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se especifican y describen los patrones arquitectónicos y de diseño a ulitizar?	A	Documento de Arquitectura de Software/6.1 Fundamentación de patrones	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se hace referencia a los componentes que pueden reutilizarse en el desarrollo de otros productos ?	M	Documento de Arquitectura de Software	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se describe como se concibe la integración del sistema con otras aplicaciones existentes en la organización donde se desplegará la aplicación en desarrollo ?	B	Documento de Arquitectura de Software/6.3 Relaciones de interoperabilidad con otras aplicaciones				Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Se representa la distribución de los nodos físicos que comprenden el despliegue del sistema?¿Se describe el desempeño de cada nodo físico en la aplicación?	M	Documento de Arquitectura de Software/8. Estructura de la distribución física del sistema.	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.3	Adherencia a Producto	¿Existe en el esquema del modelo de datos una breve explicación sobre el sentido de la entidad en la lógica del negocio, así como los atributos que ellos identifican?	A	Documento de Arquitectura de Software/7.Esquema del Modelo de Datos	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
MODELO DE DISEÑO v2.0 (1. Ingeniería/1.2 Arquitectura y Diseño)								Elaboración	Genérico
8.2.5	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Modelo de Diseño"?	A	Modelo de Diseño	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico
8.2.5	Adherencia a Producto	¿Se encuentra un diagrama de paquetes donde se observa el sistema organizado en pequeños paquetes y subsistemas?	M	Modelo de Diseño	Revisión de Documentos			Elaboración	Genérico

## Implementacion
Lineamiento	Tipo de NC	Evidencia ¿Qué?	Impacto	Ubicación	Procedimiento ¿Cómo?	Respuesta	Descripción	Fase	Metodología
REGISTRO DE TAREAS DE INGIENERIA v1.0 (2. Gestión de Proyecto/2.1 Plan de Proyecto)								Inicio	XP
8.3.4	Adherencia a Producto	¿El proyecto mantiene los registros de las tareas de Ingeniería ejecutadas durante el desarrollo del proyecto o se lleva el registro de las mismas en la herramienta de gestión correspondiente?	A	Registro de Tareas de Ingeniería	Revisión de Documentos			Inicio	XP
PILA DE SPRINT (SPRINT BACKLOG) v1.0 (2. Gestión de Proyecto/2.1 Plan de Proyecto)								Inicio	XP
8.3.4	Adherencia a Producto	¿Se mantienen los registros de los Sprints realizados durante el desarrollo del proyecto o se lleva el segumiento de estos mediante el cronograma del proyecto?	A	Pilas de Sprints	Revisión de Documentos			Inicio	XP
NO CONFORMIDADES v2.0 (1. Ingeniería/1.3 Implementación y Pruebas)								Construcción	Genérico
8.2.8	Adherencia a Producto	¿El proyecto realiza el registro y seguimiento de las no conformidades detectadas durante pruebas, evaluaciones, revisiones y auditorías?	A	Registros de No Conformidades	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
DIARIO DE ACTIVIDADES v1.0 (2. Gestión de Proyecto/2.1 Plan de Proyecto)								Inicio	XP
8.3.4	Adherencia a Producto	¿Se mantienen los registros de las actividades, donde se identifiquen para cada una de ellas las dificultades, percepción de su ejecución, grado de motivación, etc o se lleva el registro de las mismas en la herramienta de gestión correspondiente?	A	Diario de Actividades	Revisión de Documentos			Inicio	XP
CASOS DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN HU v1.0 (1. Ingeniería/1.3 Implementación y Pruebas)								Construcción	XP
8.2.9	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Casos de Prueba de Aceptación"?	A	Casos de Pruebas de Aceptación	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.9	Adherencia a Producto	¿Para cada funcionalidad a verificar se especifica Nombre de HU, Encargado de realizar la prueba, Descripción, Condiciones de Ejecución y Flujo central?	M	Casos de Pruebas	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.9	Adherencia a Producto	¿Se realiza la descripción de cada una de las iteraciones con los resultados de cada una de las pruebas acorde a la tabla propuesta?	M	Casos de Pruebas	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.9	Adherencia a Producto	¿Se diseñan pruebas de caja blanca en el propio código?	A	Código fuente	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
PLAN DE PRUEBAS v2.0 (1. Ingeniería/1.3 Implementación y Pruebas)								Construcción	Genérico
8.2.7	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan de Pruebas"?	A	Plan de Pruebas	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.7	Adherencia a Producto	¿Se listan las HU que serán objetos de las pruebas o se hace referencia al documento “Historia de Usuario"?	M	Plan de Pruebas	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.7	Adherencia a Producto	¿Se especifican los criterios de evaluación de las pruebas, así como la clasificación de las no conformidades, pedidos de cambios y listas de chequeo?	M	Plan de Pruebas/2.3 Evaluación de las pruebas	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
8.2.7	Adherencia a Producto	¿Se define en el cronograma del proyecto la etapa que abarca las pruebas?	M	Plan de Pruebas/Sistema de Gestión de Proyecto/Plan de Release	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el documento estilo de código?	A	Estilo de código.	Revisión de Documentos
	Adherencia a Producto	¿Es congruente el código fuente con el estilo de código?	A	Código fuente	Revisión de Documentos
	Adherencia a Producto	¿Es consistente el Manual de Desarrollo con el estilo de código?	A	Estilo de código.	Revisión de Documentos
	Adherencia a Producto	¿Existe el manual de desarrollo en HTML autogenerado?	A	Manual de Desarrollo	Revisión de Documentos
	Adherencia a Producto	¿Se evidencia en los comentarios del control de versiones el estandar de documentación de código para generar el manual de desarrollo?	A	Manual de Desarrollo	Revisión de Documentos

								Construcción
								Construcción

## Entrega y Soporte
Lineamiento	Tipo de NC	Evidencia ¿Qué?	Impacto	Ubicación	Procedimiento ¿Cómo?	Respuesta	Descripción	Fase	Metodología
GLOSARIO DE TÉRMINOS v1.0 (3. Soporte/3.1 Aseguramiento de la Calidad)								Inicio	Genérico
8.4.3	Adherencia a Producto	¿El proyecto posee un glosario con todos los términos de difícil comprensión así como con las abreviaturas utilizadas en el resto de los documentos?	A	Glosario de Términos	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
PLAN DE CAPACITACIÓN v2.0 (2. Gestión de Proyecto/2.3 Recursos)								Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan de Capacitación"?	A	Plan de Capacitación	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Se realiza una justificación del plan de capacitación?	B	Plan de Capacitación	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Se define el alcance, los objetivos, las metas, estrategias, acciones y recursos del plan de capacitación?	M	Plan de Capacitación	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Se define un cronograma de las actividades de capacitación?	M	Plan de Capacitación	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD v2.0 (3. Soporte/3.1 Aseguramiento de la Calidad)								Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan de Aseguramiento de la Calidad"?	A	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Están claramente definidos los objetivos de calidad?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.3	Adherencia a Producto	¿Se describe la estructura organizacional de todos los responsables de la calidad así como las tareas y los responsables?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad/3.1 Organización	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Se describen las métricas utilizadas como parte del monitoreo y control del trabajo?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Se referencian cada uno de los estándares y guías utilizados por el Plan de Calidad?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos y Entrevistas			Inicio	Genérico
8.2.8	Adherencia a Producto	¿Se describen los tipos de revisiones y auditorías planificadas en el proyecto así como un cronograma con la planificación de las mismas?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Se identifican los involucrados o los grupos específicos que intervienen en las revisiones y auditorías programadas?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Existe el procedimiento o referencia al mismo de las tareas a realizar para la corrección de los defectos detectados?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Existe un plan de pruebas o referencias al mismo?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Se describen las herramientas, técnicas y metodologías a utilizar durante las revisiones y auditorías?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Producto	¿Se describen los registros que se mantendrán durante el proyecto, incluyendo su ubicación?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Se describen las actividades de formación o capacitación necesarias para que el personal responsable ejecute las tareas correspondientes del Plan de Aseguramiento de la Calidad?	M	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Producto	¿Se describen las actividades de formación o capacitación necesarias para que el personal responsable ejecute las tareas correspondientes del Plan de Gestión de la configuración?	A	Plan de Aseguramiento de la Calidad	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
PLAN DE MEDICIONES v1.0 (3. Soporte/3.1 Aseguramiento de la Calidad)								Inicio	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan de Mediciones"?	A	Plan de Mediciones	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Se definen las metas y submetas específicas que aspira alcanzar el plan de mediciones en términos de logros y mejoras de calidad?	M	Plan de Mediciones	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
	Adherencia a Producto	¿La definición de las métricas están lo suficientemente explícitas que permiten conocer Nombre, Definición, Metas, Procedimientos y Responsables?	A	Plan de Mediciones	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Se especifican los métodos computacionales, tablas de estimación y demás detalles de los procedimientos necesarios para la comprensión de las métricas?	M	Plan de Mediciones	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
PLAN DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN v2.0 (3. Soporte/3.2 Gestión de la Configuración)								Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Existe el documento "Plan de Gestión de la Configuración"?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Se define la estructura organizacional de la gestión de configuración dentro de la estructura del proyecto?	M	Plan de Gestión de la Configuración/2.1 Organización de la Gestión de Configuración…	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.1.3	Adherencia a Producto	¿Se describen las responsabilidades de cada miembro del equipo de gestión de configuración?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Está definida la especificación para la identificación?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están claramente definidas las líneas bases del proyecto?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están claramente definidas las bibliotecas utilizadas así como el mecanismo para gestionarlas?	M	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Está especificado el procedimiento para cambiar las líneas bases?	M	Plan de Gestión de la Configuración/3.2.1 Procedimiento para Cambiar una línea base	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Está especificado el procedimiento para procesar los pedidos de cambios y su aceptación?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Se identifican en el Comité de Control de Cambios todos los miembros y el rol que desempeñan, así como los procedimientos y los mecanismos de aprobación?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están descritas las herramientas automáticas utilizadas para el control de cambios?	M	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
	Adherencia al Proceso	¿Existe evidencia del proceso de refactorización posterior a las entregas funcionales del producto?	B	Plan de Release/Diario de actividades/Control de versiones	Revisión de Documentos			Transición	XP
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están descritas las reglas y procedimientos para el almacenamiento y manipulación de entregables del proyecto?	M	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están claramente definidos todos los reportes que se obtendrán durante la gestión de la configuración del proyecto?	M	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Está descrito el proceso de entrega que se realiza a los clientes?	A	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿Están especificadas las auditorías que se llevarán a cabo a la gestión de la configuración, así como cuándo se llevarán a cabo, qué será objeto de la auditoría y quién realizará la auditoría?	M	Plan de Gestión de la Configuración	Revisión de Documentos			Inicio	Genérico
GESTIÓN DE CAMBIO v1.0 (3. Soporte/3.2 Gestión de la Configuración)								Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Producto	¿El proyecto mantiene registro de los cambios?	A	Gestión de Cambio	Revisión de Documentos			Transición	Genérico
MANUAL DE USUARIO v1.0 (3. Ingeniería/1.3 Implementación y Prueba)
	Adherencia a Producto	¿Existe el documento “Manual de Usuario”?	A	Manual de Usuario	Revisión de Documentos			Transición	Genérico

	Adherencia al Proceso	¿Existe el registro de propiedad intelectual?	A	Registro de Propiedad Intelectual	Revisión de Documentos			Transición	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el manual de desarrollo en HTML autogenerado por la herramienta de software de documentación?	A	Manual de Desarrollo	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Se evidencia en los comentarios del control de versiones el estandar de documentación de código para generar el manual de desarrollo?	A	Manual de Desarrollo	Revisión de Documentos			Construcción	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el instalador del producto?	A	Instalador	Revisión de Archivos			Transición	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el .deb/.RPM del producto para las líneas bases definidas en el Plan de Gestión de la Configuración?	A	Instalador	Revisión de Archivos			Transición	Genérico
	Adherencia a Producto	¿Existe el .exe del producto para los clientes con software privativo?	A	Instalador	Revisión de Archivos			Transición	Genérico
Marketing										Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué mecanismos utiliza para que el producto sea conocido por otras empresas y por la sociedad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Existe un compromiso por parte del equipo desarrollador con las fecha de entrega del producto y la calidad que este requiere?			Entrevista			Inicio	Genérico

## Relativo a Lineamientos
Lineamiento	Tipo de NC	Evidencia ¿Qué?	Impacto	Ubicación	Procedimiento ¿Cómo?	Respuesta	Descripción	Fase	Metodología
LINEAMIENTOS DE CALIDAD								Inicio	Genérico
8.1.3	Adherencia a Proceso	¿Tienen definidos los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo de desarrollo?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.1.4	Adherencia a Proceso	¿Cómo definen las competencias que tiene que tener cada rol?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se encuentran estas competencias documentadas?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.1.5	Adherencia a Proceso	¿Cómo se realiza la conformación de los equipos de trabajo, cuáles criterios tienen en cuenta?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.1.1	Adherencia a Proceso	¿Cómo se realiza la capacitación del personal?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se mantienen registros de esta capacitación?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿La capacitación está en correspondencia con el rol que le corresponde desempeñar a las personas?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.1.2	Adherencia a Proceso	¿Ha realizado investigaciones?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se mantienen registros documentados de estas investigaciones?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.1	Adherencia a Proceso	¿Se encuentra definido el proyecto técnico del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cuál es la relevancia de establecer un proyecto técnico?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿El proyecto técnico se encuentra aprobado por el cliente?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cuándo se realizan solicitudes de cambios se actualiza el proyecto técnico?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo queda el estado de aprobación del documento cuando ocurren estos cambios? ¿Se vuelve a aprobar el documento?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.2	Adherencia a Proceso	¿Se realizan estimaciones de esfuerzo y costo del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué método de estimación utilizan?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Utilizan métricas, cuáles?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿En que experiencia se apoyan las métricas utilizadas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se encuentran validadas estas métricas? ¿Por quién?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.3	Adherencia a Proceso	¿El proyecto tiene establecido un cronograma general?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿El cronograma está en correspondencia con el esfuerzo estimado?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién fiscaliza el cumplimiento del cronograma?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué ocurre cuando hay un atraso en el cronograma?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Tiene el cronograma separadas las fechas del plan y el real, o sólo mantienen las fechas reales?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.4	Adherencia a Proceso	¿Tienen establecido un plan de resultados?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Este plan tiene especificadas las fechas de los resultados?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué ocurre cuando hay un retraso en el plan de resultados?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.7	Adherencia a Proceso	¿Cómo el proyecto gestiona sus recursos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se firmaron actas de responsabilidad material cuando se asignaron los medios materiales al proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se ha definido qué ocurrirá con los recursos asignados una vez que concluya el proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Dónde se encuentra definido eso?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.5	Adherencia a Proceso	¿Tienen establecido un horario de trabajo para todos los miembros del equipo de desarrollo?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Este horario se encuentra disponible para los miembros del proyecto, donde?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién fiscaliza que este horario se cumple?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se mantienen registros de la asistencia de los miembros del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.8	Adherencia a Proceso	¿Se mantienen registros de los acuerdos de trabajo con clientes, proveedores y demás interesados?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Estas minutas se levantan siempre que ocurre una reunión o sólo ocasionalmente?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿A quiénes se les distribuye estas minutas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se toman acuerdos en estas reuniones?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién chequea el cumplimiento de los acuerdos y las tareas asignadas?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.1.6	Adherencia a Proceso	¿Tienen bajo su responsabilidad algunos bienes del cliente, bien sean materiales o intelectuales?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo se asegura la seguridad de estos bienes?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se encuentra el tema de la seguridad entre los elementos legales que están en el contrato con el cliente?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.4.1	Adherencia a Proceso	¿Cuáles son las actividades de aseguramiento de la calidad que el proyecto está desarrollando?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién es el responsable del aseguramiento de la calidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Realizan revisiones y auditorías de software?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién realiza estas revisiones y auditorías de software?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.7	Adherencia a Proceso	¿Realizan pruebas al proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué tipo de pruebas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Para que sirven estas pruebas, cuál es su utilidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.9	Adherencia a Proceso	¿Para la ejecución de las pruebas se diseñan casos de pruebas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Para que sirven estos casos de pruebas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Los probadores utilizan los casos de pruebas diseñados por los diseñadores de casos de pruebas?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué otros artefactos aparte de los casos de pruebas definen para la realización de pruebas? (Listas de Chequeo)			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.8	Adherencia a Proceso	¿Quién realiza el seguimiento a las no conformidades?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cuál es el procedimiento que siguen durante el seguimiento a las no conformidades?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Existe algún documento donde se registren estas actividades de seguimiento y el estado de cada no conformidad? ¿Cuál documento?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué sucede cuando una no conformidad no se resuelve en el plazo establecido?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Conocen el significado de escalamiento?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Conocen los niveles de escalamiento establecidos en la dirección de producción? ¿Saben a qué nivel escalar cada no conformidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Conocen el significado de permiso de no conformidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cuál es la utilidad de un permiso de no conformidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién otorga los permisos de no conformidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.6	Adherencia a Proceso	¿Tienen establecido estándares?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué tipo de estándares tiene establecido?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Para qué sirven estos estándares?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se aplican estos estándares?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se encuentran disponibles estos estándares para que la gente los conozca?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo se aseguran que los estándares están siendo utilizados?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.3.6	Adherencia a Proceso	¿Se identifican los posibles riesgos que pueden ocurrir durante el desarrollo del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué ocurre cuando se presenta alguno de estos riesgos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se encuentran documentadas estas acciones?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo qué se conocen estas acciones? (Plan de contingencia)			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se ha presentado algún riesgo hasta el momento?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Han aprendido alguna lección de los riesgos que se le han presentado?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.4.2	Adherencia a Proceso	¿Cómo se llevan a cabo las actividades de gestión de configuración?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo y quién selecciona los elementos de configuración y las líneas bases del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién y cómo se fiscaliza la gestión de la configuración?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se mantienen registros de las auditorías a la configuración?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué sucede cuando se ha violado algún elemento de configuración?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se utilizan herramientas para la gestión de configuración?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué tipo de herramientas, cuáles?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.4.3	Adherencia a Proceso	¿El proyecto mantiene un glosario de términos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Quién es el responsable de mantener actualizado el glosario de términos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo se asegura que el glosario de términos es conocido por todos los miembros del proyecto?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.4.4	Adherencia a Proceso	¿El proyecto ha definido la metodología que va a utilizar?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se van a utilizar todas las fases, actividades, roles y artefactos propuestos por esta metodología?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Dónde se especifican las exclusiones y la configuración de la metodología seleccionada?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se han realizado capacitaciones a los miembros del proyecto de acuerdo a los roles que le corresponden desempeñar según esta metodología?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.4.5	Adherencia a Proceso	¿El proyecto ha declarado las herramientas CASE que utilizará durante su desarrollo?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Estas herramientas CASEs están aprobadas por la dirección técnica?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se han realizado capacitaciones a los miembros del proyecto en el uso de estas herramientas?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.1	Adherencia a Proceso	¿Durante la gestión de los requisitos cuáles son las actividades que realizan?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.2	Adherencia a Proceso	¿Cómo realizan la selección de los proveedores de requisitos? ¿Existen criterios para esta selección?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Después de la captura de requisitos, cómo se validan?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo mantienen relación con los proveedores de requisitos? ¿Cualquiera de ellos puede realizar una solicitud de cambio?			Entrevista			Inicio	Genérico

	Adherencia a Proceso	¿Quién aprueba los cambios realizados por los proveedores de requisitos, quien recibe estas solicitudes de cambios?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Se mide el impacto que pueden tener estos cambios en el proyecto? ¿Cómo lo hacen? ¿Queda registrado?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cómo se realiza la trazabilidad o rastreo de los requisitos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Utilizan alguna herramienta para mantener esta trazabilidad?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Para que sirve la trazabilidad de los requisitos?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué relación existe entre un requisito y una Historia de Usuario			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.3	Adherencia a Proceso	¿Se encuentra definida la arquitectura de software?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Esta arquitectura de software se encuentra aprobada por la dirección técnica?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.4	Adherencia a Proceso	¿Se encuentra definida la arquitectura de información?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Para qué sirve la arquitectura de información?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Utilidad del Proceso	¿Le es útil en su proyecto tener establecida una arquitectura de información?			Entrevista			Inicio	Genérico
8.2.5	Adherencia a Proceso	¿Tienen definido un modelo de diseño?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Cuál es la utilidad del modelo de diseño?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Qué artefactos de etapas anteriores sirvieron a los analistas y diseñadores durante la realización del modelo de diseño?			Entrevista			Inicio	Genérico
	Adherencia a Proceso	¿Le fue útil el modelo de diseño a los desarrolladores? ¿Cómo?			Entrevista			Inicio	Genérico